## 计划
评估&实施计划
序号 | 需求 | 需求明细 | 工作内容 | 人天 | 实施开始日期 | 实施开始日期 | 实施人员 | 实施方式
1 | Project PC需求变更 | ods层数据逻辑处理 | 数据采集程序变更（新增字段） | 1 | 20240926 | 20240926 | 胡东云、蔡伟 | 远程
2 |  | dw层数据逻辑处理 | dw层逻辑变更，历史数据更新 | 1 | 20240927 | 20240927 | 胡东云、蔡伟 | 远程
3 |  | dm层数据逻辑处理 | dm层逻辑变更，历史数据更新 | 1 | 20240929 | 20240929 | 胡东云、蔡伟 | 远程
4 |  | 测试 | sit测试+uat测试 | 1 | 20240930 | 20240930 | 胡东云、蔡伟 | 远程
合计 |  |  |  | 4 | / | / | / | /

## 评估报价
评估报价
序号 | 需求 | 需求明细 | 工作内容 | 人天
1 | Project PC需求变更 | ods层数据逻辑处理 | 数据采集程序变更（新增字段） | 1
2 |  | dw层数据逻辑处理 | dw层逻辑变更，历史数据更新 | 1
3 |  | dm层数据逻辑处理 | dm层逻辑变更，历史数据更新 | 1
4 |  | 测试 | sit测试+uat测试 | 1
合计 |  |  |  | 4