## 计划
计划
序号 | 需求 | 需求明细 | 其他说明 | 人天 | 实施开始日期 | 实施开始日期 | 实施人员 | 实施方式
1 | pipeline页面需要增加10个以内的字段 | 1. 请在pipeline新增三个字段： 名称：月板件数（选填） 内容：自填数字（限制只能输入数字）名称：MM认可（选填） 内容：有集采；无集采有认可；无 名称：客户关系（选填） 内容：强；中等；一般；无 2、请修改现有pipeline字段的备注： Annual Demand 该项目客户年度需求量 该项目在关闭年当年的年度需求量 Annual Demand年度需求*PPG Share target PPG目标份额=Expected Value 预计年化销售额 千位，除税，USD Expected Value 预计年化销量(12个月) 赢取之日未来12个月的销售额 千位，除税，USD Estimated Close Year Sales 预计关闭年销售额 赢取之日起-12.31 当年的销售额 千位，除税，USD PPG Share Target PPG目标份额% 该项目在关闭年当年的年度份额占比 | 其他应用配合调整展示 | 0.5 | 20240923 | 20240923 | 杨波 | 远程
2 | 初始化填报数据 | 初始化填报数据 | 初始化填报数据 | 1 | 20240924 | 20240924 | 杨波 | 远程
3 | 测试 | 测试 | 导入的数据测试，新增字段测试 | 1 | 20240925 | 20240925 | 杨波 | 远程
合计 |  |  |  | 2.5 | / | / | / | /

## 评估报价
评估报价
序号 | 需求 | 需求明细 | 工作内容 | 人天
1 | pipeline页面需要增加10个以内的字段 | 新增三个字段，下拉选择；原有的五个字段修改备注 (无配置表内容，不需要重新开发新的配置表，固定显示筛选内容) | pipeline页面需要增加10个以内的字段 | 0.5
2 | 初始化填报数据 | 初始化填报数据 | 初始化填报数据 | 1
3 | 测试 | 测试 | 导入的数据测试，新增字段测试 | 1
合计 |  |  |  | 2.5