## ppg需求变更排期
ppg需求变更排期
编号 | 项目内容 | 任务分解 | 任务描述 | 工作量 | 开始 | 结束 | 人员 | 人员
|  |  |  | 人天 | 日期 | 日期 | 姓名 | 安排
1 | 填报数据的tracking逻辑修改 | 需求调研 | 对变更需求的内容调研 | 1 | 2024-08-02 | 2024-08-02 | 杨波 | 远程
|  | 需求确认 | 需求确认书确认 | 1 | 2024-08-05 | 2024-08-05 | 杨波 | 远程
|  | dm_mm_report_bodyshop | 修改逻辑 | 2 | 2024-08-06 | 2024-08-07 | 赵忱 | 现场
|  | dm_body_shop_win_sales | 修改逻辑 | 2 | 2024-08-08 | 2024-08-09 | 赵忱 | 现场
|  | mm_bodyshop_sales_tracking | 修改逻辑 | 2 | 2024-08-12 | 2024-08-13 | 赵忱 | 现场
|  | 拆表&权限分配 | 配置人员页面权限 | 1 | 2024-08-14 | 2024-08-14 | 赵忱 | 现场
|  | 底层业务数据表重新建模 | 建模抽数开发测试 | 2 | 2024-08-15 | 2024-08-16 | 蔡伟 | 远程
2 | 返利查询权限处理 | 需求调研 | 对变更需求的调研、逻辑确认 | 1 | 2024-08-07 | 2024-08-07 | 蔡伟 | 远程
|  | ods_rebate_import_query权限处理 | 权限处理及测试 | 3 | 2024-08-12 | 2024-08-16 | 蔡伟 | 远程
|  | 返利查询表数仓建模 | 包括更改建模后采集机制，逻辑确认，包括新增字段、匹配人员信息等 | 2 | 2024-08-16 | 2024-08-19 | 蔡伟 | 远程
3 | 数据测试 | 数据测试 | 客户测试后反馈具体数据问题，帆软协助解决 | 0 | / | / | / | /
|  | 前端测试 | 以当前版本为准 | 0 | / | / | / | /
汇总： |  |  |  | 17 | 2024-08-02 | 2024-08-19 | / | /
说明：暂定8.22前开发人员（赵忱）现场支持，尽快将发现的问题解决，8.22后远程支持，问题更新台账，当天反馈，请知悉。

## 人天评估单
人天评估单
序号 | 需求 | 需求明细 | 工作内容 | 人天
1 | 填报数据的tracking逻辑修改 | 变更需求调研 | 对变更需求的调研、逻辑确认 | 2
|  | 底层业务数据表重新建模 | 建模抽数开发测试 | 2
|  | dm_mm_report_bodyshop | 修改逻辑 | 2
|  | dm_body_shop_win_sales | 修改逻辑 | 2
|  | mm_bodyshop_sales_tracking | 修改逻辑 | 2
|  | 拆表&权限分配 | 拆表后需要配置人员页面权限 | 1
2 | 返利查询权限处理 | 变更需求调研 | 对变更需求的调研、逻辑确认 | 1
|  | 返利查询表数仓建模 | 包括更改建模后采集机制，逻辑确认，包括新增字段、匹配人员信息等 | 2
|  | ods_rebate_import_query权限处理 | 权限处理及测试 | 3
3 | 数据测试 | 数据测试 | 客户测试后反馈具体数据问题，帆软协助解决 | 0
4 | 前端测试 | 前端测试 | 以当前版本为准 | 0
合计 |  |  |  | 17